## Контрольный обмер
АКТ КОНТРОЛЬНОГО ОБМЕРА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № УЧ-ОБ-01
Дата и место составления | 24.10.2026; г. Примерный
Дата проверки | 24.10.2026
Составитель документа | ООО «Учебный заказчик» (вымышленная организация)
Объект и адрес | Учебный административный корпус, ул. Учебная, 1. Коридор второго этажа. Все сведения вымышлены.
Договор и основание обмера | Учебный договор УЧ-СТ-02 от 01.10.2026, пункт 5.2 о совместной проверке объёмов; учебное задание УЧ-ОБ-01 от 23.10.2026.
Документы для сравнения: номера, позиции и период | Учебная ведомость предъявленных объёмов УЧ-ПО-01 от 22.10.2026 за 01–20.10.2026, позиции 1–3; чертежи УЧ-АР, лист 12, редакция 1. Документы вымышлены и передаются отдельно.
Границы и объём проверки | Три позиции в коридоре второго этажа между осями 2–3/А: площадь отделки стены, количество ограничителей и закрытый слой пола. Проверка выборочная; качество и стоимость всего объекта не определяются.
Проводящая проверку сторона: организация и роль | ООО «Учебный заказчик», организатор проверки (вымышленная организация)
Представитель проводящей проверку стороны | Инженер ПТО Примеров П. П. (вымышленное лицо)
Полномочия представителя | Учебная доверенность УЧ-Д1 от 01.10.2026 на участие в обмере и фиксацию результатов.
Подрядчик: организация и роль | ООО «Учебный подрядчик» (вымышленная организация)
Участие подрядчика | Представитель участвовал.
Представитель подрядчика | Производитель работ Образцов О. О. (вымышленное лицо)
Полномочия представителя подрядчика | Учебная доверенность УЧ-Д2 от 01.10.2026 на участие в совместном обмере.
№ | Работа / границы / документ | Ед. | По документу | По проверке | Разница | Способ проверки / основание | Замечания
1 | Окраска стены Место: Коридор второго этажа, стена между осями 2–3/А, участок по схеме УЧ-СХ-01. Документ: УЧ-ПО-01 от 22.10.2026, позиция 1, период 01–20.10.2026, единица м². | м² | 30 | 27,5 | -2,5 | Обмер или подсчёт на месте Учебный обмер доступного участка рулеткой УЧ-Р-01: 10,0 × 2,75 = 27,5 м². Обмерный лист УЧ-ОЛ-01; показания вымышлены. | Сопоставляются одинаковые границы и единицы. Причину расхождения и дальнейшие действия рассматривают стороны. По проверке меньше
2 | Установка дверных ограничителей Место: Двери К-201, К-202, К-203 и К-204 в том же коридоре. Документ: УЧ-ПО-01 от 22.10.2026, позиция 2, период 01–20.10.2026. | шт. | 4 | 4 | 0 | Обмер или подсчёт на месте Учебный визуальный поштучный подсчёт: по одному ограничителю у каждой из четырёх дверей. Проверка прочности крепления не проводилась. | Совпадение количества не подтверждает качество и безопасность монтажа. Объёмы совпали
3 | Устройство выравнивающего слоя пола Место: Участок пола коридора по учебной схеме УЧ-СХ-01. Документ: УЧ-ПО-01 от 22.10.2026, позиция 3, период 01–20.10.2026. | м² | 12,5 | — | — | Не проверено Слой закрыт покрытием. Акт скрытых работ и исполнительная схема при проверке не представлены; вскрытие не выполнялось. Проверенный объём не установлен. | Запросить документы и определить способ последующей проверки по порядку объекта. Разница не определена
Итог по позициям | По проверке меньше: 1; совпало: 1; больше: 0; не проверено: 1. Это число позиций, а не сумма объёмов.
Приложения | Учебная схема УЧ-СХ-01, обмерный лист УЧ-ОЛ-01 и фототаблица УЧ-Ф-01 от 24.10.2026. Приложения вымышлены и передаются отдельно.
Выводы и дальнейшие действия | По позиции 1 проверенный объём меньше указанного в документе на 2,5 м²; по позиции 2 количества совпали. Позиция 3 не проверена. Сторонам предложено сверить основания расхождения, представить документы по закрытому слою и согласовать дальнейшую проверку. Стоимость, приёмка и основания оплаты этим актом не определяются. УЧЕБНЫЙ ОБРАЗЕЦ: все сведения вымышлены, подписи пустые.
Примечание | Рабочая форма фиксации объёмов в указанных границах. Разница = объём по проверке минус объём по документу. Проверка по документам отмечается отдельно от натурного обмера. По непроверенным позициям объём и разница не определяются. Объёмы разных работ и единиц не суммируются. Стоимость, качество, приёмка и основания оплаты автоматически не устанавливаются. Подписи пустые, приложения передаются отдельно. После изменения чисел в Excel пересчитайте и сверьте разницу.
Проводящая проверку сторона | Инженер ПТО Примеров П. П. (вымышленное лицо)
Подпись / дата подписания | ________________________ / ________________________
Подрядчик | Производитель работ Образцов О. О. (вымышленное лицо)
Подпись / дата подписания | ________________________ / ________________________