## Дополнительные работы
АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ № УЧ-ДР-01
Дата и место составления | 23.10.2026; г. Примерный
Дата рассмотрения | 22.10.2026
Составитель документа | ООО «Учебный подрядчик» (вымышленная организация)
Объект и адрес | Учебный административный корпус, ул. Учебная, 1. Коридор второго этажа, участок стен между осями 2–3/А. Все сведения вымышлены.
Договор и основание рассмотрения | Учебный договор № УЧ-СТ-01 от 01.10.2026; совместный осмотр участка по учебному письму УЧ-12 от 21.10.2026.
Исходная документация, редакция и объём договора | Договор УЧ-СТ-01, п. 1.2: только окраска заранее подготовленного основания; удаление старого слоя и локальное восстановление в объём и цену не включены. Учебная смета УЧ-СМ-01, ВОР УЧ-ВОР-01 и чертежи УЧ-АР, лист 12 — редакция 1.
Обнаруженные обстоятельства | При подготовке участка обнаружены локальные отслоения существующего отделочного слоя. Границы отмечены в учебной схеме УЧ-ОБ-01. Причина возникновения отслоений и состояние скрытых конструкций этим осмотром не установлены.
Инициатор: организация и роль | ООО «Учебный подрядчик», инициатор рассмотрения (вымышленная организация)
Представитель инициатора | Инженер ПТО Примеров П. П. (вымышленное лицо)
Полномочия представителя инициатора | Учебная доверенность УЧ-Д1 от 01.10.2026 на участие в осмотре и фиксацию предложений; без полномочий изменять цену договора.
Рассматривающая сторона: организация и роль | ООО «Учебный заказчик», рассматривающая сторона (вымышленная организация)
Представитель рассматривающей стороны | Представитель заказчика Образцов О. О. (вымышленное лицо)
Полномочия рассматривающего представителя | Учебная доверенность УЧ-Д2 от 01.10.2026 на осмотр и фиксацию технических обстоятельств; без полномочий согласовывать изменение цены.
№ | Предложенная работа / место | Отличие от исходного объёма | Ед. | Объём / статус | Причина необходимости | Основание объёма
1 | Удаление локально отслоившегося отделочного слоя Место: Коридор второго этажа, стена между осями 2–3/А; границы по учебной схеме УЧ-ОБ-01. | Пункт 1.2 договора УЧ-СТ-01 исключает удаление старого слоя из объёма и цены окраски. Сверено с УЧ-ВОР-01 и сметой УЧ-СМ-01 редакции 1. | м² | 4,5 Определён по указанному основанию | На отмеченных участках выявлены отслоения. До последующей отделки необходимо уточнить и подготовить основание. | Учебный обмер двух участков: 2,0 × 1,5 + 1,0 × 1,5 = 4,5 м²; схема УЧ-ОБ-01. Сведения вымышлены.
2 | Локальное восстановление отделочного основания Место: Те же два участка по учебной схеме УЧ-ОБ-01. | Пункт 1.2 договора УЧ-СТ-01 исключает локальное восстановление из объёма и цены окраски; сверено с УЧ-ВОР-01 и сметой УЧ-СМ-01 редакции 1. | м² | 4,5 Предварительный, требует уточнения | После удаления непрочного слоя требуется восстановить основание для предусмотренной договором отделки. Материал и технологию согласовывают отдельно. | Предварительно по площади выявленных отслоений: 4,5 м². Границы и объём уточняются после раскрытия; учебная схема УЧ-ОБ-01.
Позиций в перечне | 2. Объёмы разных работ и единиц не суммируются. Статус объёма не означает согласование цены или выполнения.
Подтверждающие материалы и приложения | Учебная схема обмера УЧ-ОБ-01 от 22.10.2026; учебная фототаблица УЧ-Ф-01, кадры 1–4. Приложения перечислены для примера и передаются отдельно.
Решение о необходимости | Необходимость перечисленных дополнительных работ установлена в указанных границах. Объёмы приведены со статусом по каждой позиции.
Обоснование и дальнейшие действия | В указанных границах установлена необходимость локальной подготовки и восстановления основания. Инициатору предложено направить заказчику сообщение и расчёт объёмов. Рассмотреть изменение документации, цену и сроки по договору до выполнения работ. Вторую позицию повторно обмерить после раскрытия; готовность работ и их оплата этим актом не подтверждаются. УЧЕБНЫЙ ОБРАЗЕЦ: сведения вымышлены, подписи пустые.
Примечание | Рабочая форма для фиксации обстоятельств и решения о необходимости предложенных работ. Цена, сроки, изменение документации и выполнение работ согласуются по применимому порядку. Само составление акта не означает приёмку работ к оплате или подтверждение их выполнения. Направление сообщения заказчику подтверждают отдельно. Подписи пустые, перечисленные приложения передаются отдельно.
Инициатор | Инженер ПТО Примеров П. П. (вымышленное лицо)
Подпись / дата подписания | ________________________ / ________________________
Рассматривающая сторона | Представитель заказчика Образцов О. О. (вымышленное лицо)
Подпись / дата подписания | ________________________ / ________________________