## Приёмка из ремонта
АКТ ПРИЁМКИ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ РЕМОНТА № УЧ-ПР-01
Дата и место | 19.10.2026; г. Примерный
Составитель | ООО «Учебный подрядчик» (вымышленная организация)
Объект / подразделение | Ремонтный участок учебной производственной базы, ул. Учебная, 1. Все сведения вымышлены.
Договор и основание | Учебный договор № УЧ-Р-19 от 15.10.2026; согласованная ведомость работ УЧ-ВР-01 от 19.10.2026.
Исполнитель | ООО «Учебная ремонтная мастерская» (вымышленная организация), исполнитель
Представитель | Мастер Образцов О. О. (вымышленное лицо)
Полномочия | Учебная доверенность № УЧ-Д2 от 15.10.2026 на сдачу работ и возврат оборудования.
Заказчик | ООО «Учебный подрядчик» (вымышленная организация), заказчик ремонта
Представитель | Начальник участка Примеров П. П. (вымышленное лицо)
Полномочия | Учебная доверенность № УЧ-Д1 от 15.10.2026 на приёмку работ и получение оборудования.
Передача в ремонт | Учебный акт передачи оборудования в ремонт № УЧ-РМ-01 от 19.10.2026, позиции 1 и 2.
Период работ по документам | 19.10.2026 — 19.10.2026
Осмотр / решение о приёмке | 19.10.2026
№ | Оборудование / идентификация | Единица | Количество | Предъявленные работы | Проверки / документы / состояние | Комплектность
1 | Электродвигатель, учебная модель ЭД-01 Идентификация: Учебный заводской № УЧ-ЭД-101; инвентарный № УЧ-001 | шт. | 1 | По учебной ведомости УЧ-ВР-01: замена двух подшипников и очистка клеммной коробки. | Проверки / документы: По учебному протоколу УЧ-П-01 от 19.10.2026: пробный ход в мастерской. Показатели — в протоколе; проверка под нагрузкой на объекте не проводилась. Состояние при осмотре: Наружный осмотр: крышка установлена, маркировка читается, прежние царапины на корпусе сохранены. | Двигатель с крышкой клеммной коробки. Кабель и крепёж в ремонт не передавались и не возвращаются.
2 | Насос, учебная модель Н-02 Идентификация: Учебный заводской № УЧ-Н-202; инвентарный № УЧ-002 | шт. | 1 | По учебной ведомости УЧ-ВР-01: замена уплотнения и очистка корпуса. | Проверки / документы: Предъявлен учебный протокол УЧ-П-02 от 19.10.2026. Испытания в составе рабочей системы не проводились. Состояние при осмотре: Наружный осмотр: корпус очищен, на упаковке повреждение, зафиксированное в замечаниях. | Насос без электродвигателя; одна транспортная упаковка. Соединительные детали ранее не передавались.
Позиций оборудования | 2. Количества разных позиций и единиц не суммируются.
Приёмка работ | Результат ремонтных работ принят с замечаниями и дальнейшими действиями, указанными в настоящем акте.
Возврат оборудования | Перечисленное оборудование фактически возвращено заказчику. Факт возврата указывается отдельно от решения о приёмке работ.
Фактическая дата возврата | 19.10.2026
Место и способ возврата | Лично представителю заказчика в учебной мастерской, зона выдачи Р-2; оборудование сверено по номерам и комплектности.
Документы | Учебная ведомость УЧ-ВР-01, протоколы УЧ-П-01 и УЧ-П-02 от 19.10.2026, фото упаковки. Перечисленные приложения передаются отдельно.
Гарантийные условия по договору | Согласованные гарантийные условия — по учебному договору УЧ-Р-19. Новые сроки и ограничения настоящим примером не устанавливаются.
Замечания и дальнейшие действия | Повреждена упаковка насоса Н-02. Исполнитель заменяет упаковку до 20.10.2026 по согласованию сторон. Ограничения проверок перечислены по каждой позиции.
Дополнительные условия | УЧЕБНЫЙ ОБРАЗЕЦ: все сведения вымышлены, подписи пустые. Эксплуатационный допуск оформляется в применимом порядке отдельно.
Исполнитель / представитель | Мастер Образцов О. О. (вымышленное лицо)
Подпись / дата подписания | ________________________ / ________________________
Заказчик / представитель | Начальник участка Примеров П. П. (вымышленное лицо)
Подпись / дата подписания | ________________________ / ________________________
Примечание | Рабочая договорная форма; подписи пустые. Факт возврата и решение о приёмке работ указаны отдельно. Автоматическое заключение об исправности или допуск к эксплуатации не формируются. Перечисленные приложения передаются отдельно.